## Backlog_old (hidden)
BACKLOG SPRINT ¦ DW FASES E ETAPAS
-
OK
EM ANDAMENTO
cont.fase | soma.fase | ETAPA | Nº | ETAPA - DESCRIÇÃO | ATIVIDADE | STATUS | RESPONSÁVEL | INICIO | OBS | Descrição | CONCLUSÃO | DIAS | DIAS |  | NÃO INICIADO
1 | 0 | Sprint 1 | 1.0 | Design e Modelagem de Dados | Avaliar diferentes alternativas de armazenamento, como data lake e data mart, para atender às necessidades de armazenamento e consulta. | NÃO INICIADO | DBA / MIS | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-10 | 2 |  | 1
1 | 0 | Sprint 1 | 1.1 | Design e Modelagem de Dados | Projetar um modelo dimensional flexível e escalável. | NÃO INICIADO | DBA / MIS | 2024-06-11 |  |  | 2024-06-14 | 4 |  | 0.5 | 0
1 | 0 | Sprint 1 | 1.2 | Design e Modelagem de Dados | Criar um esquema de banco de dados que suporte consultas eficientes. | NÃO INICIADO | DBA / MIS | 2024-06-17 |  |  | 2024-06-19 | 3 |  | 0
1 | 0 | Sprint 2 | 2.0 | Desenvolvimento e Implementação | Implementar processos de ETL para alimentar o DW com dados de diversas fontes, escaláveis e tolerantes a falhas. | NÃO INICIADO | MIS | 2024-06-20 |  |  | 2024-08-09 | 37 |  |  | 0
1 | 0 | Sprint 2 | 2.1.0 | Desenvolvimento e Implementação | Desenvolvimento Tabelas Data Lake | NÃO INICIADO | MIS | 2024-06-20 |  |  | 2024-07-11 | 16 |  |  | 1
1 | 0 | Sprint 2 | 2.1.1 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Acionamentos do Discador | NÃO INICIADO | MIS | 2024-06-24 |  |  | 2024-06-28 | 5
1 | 0 | Sprint 2 | 2.1.2 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Acionamentos do Crm | NÃO INICIADO | MIS | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-03 | 3
1 | 0 | Sprint 2 | 2.1.3 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Telefones | NÃO INICIADO | MIS | 2024-07-04 |  |  | 2024-07-08 | 3
1 | 0 | Sprint 2 | 2.1.4 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Email | NÃO INICIADO | MIS | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-11 | 3
1 | 0 | Sprint 2 | 2.1.5 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Multicanais | NÃO INICIADO | MIS | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-17 | 3
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.0 | Desenvolvimento e Implementação | Desenvolvimento Tabelas DW | NÃO INICIADO | MIS | 2024-07-12 |  |  | 2024-08-09 | 21
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.1 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Cadastro | NÃO INICIADO | MIS | 2024-07-18 |  |  | 2024-07-22 | 3
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.2 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Carteira (Clientes) | NÃO INICIADO | MIS | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-29 | 5
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.3 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela De X Para | NÃO INICIADO | MIS | 2024-07-30 |  |  | 2024-07-31 | 2
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.4 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Acordos | NÃO INICIADO | MIS | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-05 | 3
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.5 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Pagamentos | NÃO INICIADO | MIS | 2024-08-06 |  |  | 2024-08-08 | 3
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.6 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Tempos | NÃO INICIADO | MIS | 2024-08-09 |  |  | 2024-08-13 | 3
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.7 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Pausas | NÃO INICIADO | MIS | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-16 | 3
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.8 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Pesquisa Satisfação | NÃO INICIADO | MIS | 2024-08-19 |  |  | 2024-08-21 | 3
1 | 0 | Sprint 4 | 2.3 | Desenvolvimento e Implementação | Monitoramento de todo processo de atualização de dados | NÃO INICIADO | DBA / MIS | 2024-08-22 |  |  | 2024-08-30 | 7
1 | 0 | Sprint 4 | 2.4 | Desenvolvimento e Implementação | Criar documentação de todo processo | NÃO INICIADO | DBA / MIS | 2024-08-22 |  |  | 2024-08-28 | 5
1 | 0 | Sprint 5 | 3.0 | Implantação | Executar a implantação do DW no ambiente de produção. | NÃO INICIADO | DBA / MIS | 2024-08-30 |  |  | 2024-09-06 | 6
1 | 0 | Sprint 5 | 3.1 | Implantação | Oferecer treinamento para os usuários finais. | NÃO INICIADO | DBA / MIS | 2024-08-29 |  |  | 2024-08-30 | 2
[15 empty] | Sprint 1 | Design e Modelagem de Dados
[15 empty] | Sprint 2 | Desenvolvimento e Implementação
1 | [14 empty] | Sprint 3 | Desenvolvimento e Implementação
1 | [14 empty] | Sprint 4 | Desenvolvimento e Implementação
1 | [14 empty] | Sprint 5 | Implantação
1
Formulas:
DIAS = IFERROR(NETWORKDAYS([INICIO],[CONCLUSÃO]),0)
CONCLUSÃO = [INICIO]+4
INICIO = [CONCLUSÃO, row above]+3
INICIO = [INICIO, row above]

## Backlog
BACKLOG SPRINT ¦ DW FASES E ETAPAS
-
OK
EM ANDAMENTO
cont.fase | soma.fase | ETAPA | Nº | ETAPA - DESCRIÇÃO | ATIVIDADE | STATUS | RESPONSÁVEL | INICIO | OBS | Descrição | CONCLUSÃO | DIAS | DIAS |  | NÃO INICIADO
1 | 1 | Sprint 1 | 1.0 | Design e Modelagem de Dados | Avaliar diferentes alternativas de armazenamento, como data lake e data mart, para atender às necessidades de armazenamento e consulta. | OK | Bruno Lima (DBA-TI) | 2024-06-21 |  |  | 2024-07-01 | 7 |  | 1
1 | 1 | Sprint 1 | 1.1 | Design e Modelagem de Dados | Projetar um modelo dimensional flexível e escalável. | OK | Bruno Lima (DBA-TI) | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-05 | 8 |  | 0.5 | 1
1 | 0 | Sprint 1 | 1.2 | Design e Modelagem de Dados | Criar um esquema de banco de dados que suporte consultas eficientes. | NÃO INICIADO | Bruno Lima (DBA-TI) | 2024-07-03 |  |  | 2024-07-10 | 6 |  | 0
1 | 1 | Sprint 1 | 1.3 | Design e Modelagem de Dados | Mapeamento das fontes de dados da Plataforma : 2CX | OK | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-06-24 |  |  | 2024-07-04 | 9
1 | 1 | Sprint 1 | 1.4 | Design e Modelagem de Dados | Mapeamento das fontes de dados da Plataforma : ACTYON | OK | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-06-25 |  |  | 2024-07-15 | 15
1 | 0.5 | Sprint 1 | 1.5 | Design e Modelagem de Dados | Mapeamento das fontes de dados da Plataforma : ASPECT | EM ANDAMENTO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-06-25 |  |  | 2024-07-19 | 19
1 | 0.5 | Sprint 1 | 1.6 | Design e Modelagem de Dados | Mapeamento das fontes de dados da Plataforma : OLOS | EM ANDAMENTO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-06-24 |  |  | 2024-07-22 | 21
1 | 1 | Sprint 1 | 1.7 | Design e Modelagem de Dados | Mapeamento das fontes de dados da Plataforma : SINERGYTECH | OK | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-29 | 24
1 | 1 | Sprint 1 | 1.8 | Design e Modelagem de Dados | Mapeamento das fontes de dados da Plataforma : VCOM | OK | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-12 | 13
1 | 0 | Sprint 1 | 1.9 | Design e Modelagem de Dados | Mapeamento das fontes de dados Dispersas, Arquivos Etc | NÃO INICIADO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-30 | 7
1 | 0.5 | Sprint 1 | 1.10 | Design e Modelagem de Dados | Criação do documento de Designer e Modelagem de dados (Governança, Catálogo, Dicionário , Metadados) | EM ANDAMENTO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-06-24 |  |  | 2024-07-30 | 27
1 | 0 | Sprint 2 | 2.0 | Desenvolvimento e Implementação | Implementar processos de ETL para alimentar o DW com dados de diversas fontes, escaláveis e tolerantes a falhas. | NÃO INICIADO | DBA / DA | 2024-06-28 |  |  | 2024-08-23 | 41 |  |  | 0
1 | 0 | Sprint 2 | 2.1.0 | Desenvolvimento e Implementação | Desenvolvimento Tabelas Data Lake | NÃO INICIADO | DBA / DA | 2024-06-20 |  |  | 2024-07-31 | 30 |  |  | 1
1 | 0.5 | Sprint 2 | 2.1.1 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Acionamentos do Discador | EM ANDAMENTO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-15 | 3
1 | 0 | Sprint 2 | 2.1.2 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Acionamentos do Crm | NÃO INICIADO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-19 | 4
1 | 0 | Sprint 2 | 2.1.3 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Telefones | NÃO INICIADO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-24 | 3
1 | 0 | Sprint 2 | 2.1.4 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Email | NÃO INICIADO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-07-25 |  |  | 2024-07-29 | 3
1 | 0 | Sprint 2 | 2.1.5 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Multicanais | NÃO INICIADO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-07-30 |  |  | 2024-07-31 | 2
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.0 | Desenvolvimento e Implementação | Desenvolvimento Tabelas DW | NÃO INICIADO | DBA / DA | 2024-08-03 |  |  | 2024-08-30 | 20
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.1 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Cadastro | NÃO INICIADO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-02 | 2
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.2 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Carteira (Clientes) | NÃO INICIADO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-09 | 5
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.3 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela De X Para | NÃO INICIADO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-08-12 |  |  | 2024-08-13 | 2
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.4 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Acordos | NÃO INICIADO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-16 | 3
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.5 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Pagamentos | NÃO INICIADO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-08-19 |  |  | 2024-08-20 | 2
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.6 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Tempos | NÃO INICIADO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-08-21 |  |  | 2024-08-23 | 3
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.7 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Pausas | NÃO INICIADO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-08-26 |  |  | 2024-08-28 | 3
1 | 0 | Sprint 3 | 2.2.8 | Desenvolvimento e Implementação | Tabela Pesquisa Satisfação | NÃO INICIADO | Matheus Alexander (DA-MIS) | 2024-08-29 |  |  | 2024-08-30 | 2
1 | 0 | Sprint 4 | 2.3 | Desenvolvimento e Implementação | Monitoramento de todo processo de atualização de dados | NÃO INICIADO | DBA / DA | 2024-08-30 |  |  | 2024-09-09 | 7
1 | 0 | Sprint 4 | 2.4 | Desenvolvimento e Implementação | Criar documentação de todo processo | NÃO INICIADO | DBA / DA | 2024-08-30 |  |  | 2024-09-04 | 4
1 | 0 | Sprint 5 | 3.0 | Implantação | Executar a implantação do DW no ambiente de produção. | NÃO INICIADO | DBA / DA | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-10 | 2
1 | 0 | Sprint 5 | 3.1 | Implantação | Oferecer treinamento para os usuários finais. | NÃO INICIADO | DBA / DA | 2024-09-10 |  |  | 2024-09-11 | 2
[15 empty] | Sprint 1 | Design e Modelagem de Dados
[15 empty] | Sprint 2 | Desenvolvimento e Implementação
1 | [14 empty] | Sprint 3 | Desenvolvimento e Implementação
1 | [14 empty] | Sprint 4 | Desenvolvimento e Implementação
1 | [14 empty] | Sprint 5 | Implantação
1
Formulas:
CONCLUSÃO = [INICIO]+10
DIAS = IFERROR(NETWORKDAYS([INICIO],[CONCLUSÃO]),0)
INICIO = [CONCLUSÃO, row above]+1
INICIO = [CONCLUSÃO, row above]

## Acomp_Grafico_Gantt
43299
43312

## sintético
OK |  | <>""
DENTRO |  |  | CRONOGRAMA IMPLANTAÇÃO ¦ DW Andamento do Cronograma
FORA
|  |  | 0.1% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  |  | % CONCLUSÃO | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ATIVIDADES
| 11 | 7.5 | 68.18% | OK | OK | OK | OK | OK | OK | DENTRO | FORA | FORA | FORA | Sprint 1 | Design e Modelagem de Dados
| 7 | 0.5 | 7.143% | DENTRO | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | Sprint 2 | Desenvolvimento e Implementação
| 9 | 0 | 0% | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | Sprint 3 | Desenvolvimento e Implementação
| 2 | 0 | 0% | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | Sprint 4 | Desenvolvimento e Implementação
| 2 | 0 | 0% | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | FORA | Sprint 5 | Implantação
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0

## Planilha2 (hidden)
início | 2024-07-22
fim | 2024-08-30
sabados e domingos | 18
início até o fim | 39
dias sem fds para trab | 21
qtd tabelas | 13
dias por tabela | 1.6154
lake | 17
dw | 25
total | 42

## Planilha1 (hidden)
Design e Modelagem de Dados | 2024-06-21 | 2024-07-10 | 19
Desenvolvimento e Implementação | 2024-06-20 | 2024-08-09 | 50
Implantação | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 4

## Camp¦Org¦ Planos disp. & Pausa. (hidden)
Implantação Carteira | MGC
|  | Organização | status
|  | MGC HOLDING | OK
|  | Plano de disposição | status
|  | MGC_VERTICAL | OK
|  | Plano de pausa | status
|  | MGC_HOLDING | OK
|  | CAMPANHA | status
OLS_ | PREDITIVO | OLS_CAMPANHA_MGC_01 | OK
OLSA_ | AGENDAMENTO | OLSA_CAMPANHA_MGC_AGENDAMENTO | OK
OLSI_ | RECEPTIVO | OLSI_CAMPANHA_MGC_RECEPTIVO | OK
OLSM_ | MANUAL | OLSM_CAMPANHA_MGC_MANUAL | OK
OLSW_ | WAY | OLSW_CAMPANHA_MGC_WAY_IVR | OK
OLSW_ | WAY_RECEP | OLSW_CAMPANHA_MGC_WAY_RECEPTIVO | -
OLSP_ | PREVIEW | OLSP_CAMPANHA_MGC_PREVIEW | OK

## login (hidden)
TRIARE | NOME | CPF | CARGO | EMPRESA | EPI | SETOR
136002 | PEDRO YURI NUNES VIEIRA | 622.205.753-57 | ESTAGIÁRIO REC DE CRÉDITO | CRC | S | MGC HOLDING
136002 | FRANCISCO GABRIEL | 630.998.173-09 | ESTAGIÁRIO REC DE CRÉDITO | CRC | S | MGC HOLDING
136002 | PAULO YAGO ANJO DA SILVA | 092.157.343-09 | ESTAGIÁRIO REC DE CRÉDITO | CRC | S | MGC HOLDING
136001 | JOYCE LIMA ALVES | 077.981.663-35 | ESTAGIÁRIO REC DE CRÉDITO | CRC | S | MGC HOLDING
136001 | LIVIA ALMEIDA DA SILVA | 615.266.113-76 | ESTAGIÁRIO REC DE CRÉDITO | CRC | S | MGC HOLDING
136001 | FELIPE GABRIEL FEITOSA DA SILVA | 088.409.013-29 | ESTAGIÁRIO REC DE CRÉDITO | CRC | S | MGC HOLDING

## aux (hidden)
|  | OK | CARTEIRA | SEGMENTO | CAMPANHA | TIPO
EM ANDAMENTO
ETAPA | ATIVIDADE | NÃO INICIADO
FASE 1 | ESTUDO DA CARTEIRA
FASE 2 | ANÁLISE DOS RECURSOS TÉCNICOS
FASE 3 | ABERTURA DE SOLICITAÇÕES
FASE 4 | ADAPTAÇÃO DO DISCADOR A NECESSIDADE
FASE 5 | TESTES NA PA
FASE 6 | TREINAMENTO
FASE 7 | ROLL OUT DA CARTEIRA
FASE 8 | HOMOLOGAÇÃO